附件2

全省住建领域“十四五”规划编制任务分工及实施计划表

| 任务类型 | 名称 | 责任 领导 | 责任处室 （单位） | 联络员 | 进度安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级重点专项规划 （省政府发布） | 湖北省城乡人居环境“十四五”规划 | 傅继成 | 城建处 城管处 村镇处 标科处 质安处 房产处等 | 樊 伟 | 初稿起草阶段（2020年9月底前） | 征求意见阶段（2020年12月底前） | 衔接论证阶段（2021年3月底前） | 报送审批阶段（2021年6月底前） |
| 省级一般专项规划 （省住建厅发布） | 湖北省城市住房发展“十四五”规划 | 金 涛 | 房产处 住保处 公积金处 住保中心 城建处 标科处 市场处 质安处等 | 王 菲 |  |  |  |  |
|  | 湖北省建筑业发展“十四五”规划 | 张 弘 李晶杰 | 建筑事业中心 市场处 标科处 质安处 质安总站 标准定额站等 | 陈兆曦 |  |  |  |  |
| 专题研究 | 城乡生活垃圾分类设施建设 | 傅继成 | 城管处 | 陈劲松 | 自行安排，尽快启动调研工作，原则上应于2021年6月底前印发工作实施方案或指导意见。 |  |  |  |
|  | 城乡生活污水治理（城市黑臭水体治理） | 傅继成 | 城建处 村镇处 | 敖 鹰 |  |  |  |  |
|  | 绿色建筑与建设科技 | 龙 宁 | 标科处 节能办 | 张四平 |  |  |  |  |
|  | 智慧住建 | 龙 宁 | 标科处 信息中心 房产处 住保处 城建处 城管处 村镇处 市场处 质安处 公积金处 审批办 | 陈 波 |  |  |  |  |

注：责任处室（单位）中排名第一的为牵头处室（单位）；其他处室、单位及各市州住建部门按照职责分工做好相关工作。